## division summary
[13 empty] | Details of all Development Projects | [24 empty] | Annexure: 02
Physical and Financial Progress
Monthly summary
District- Matale | [30 empty] | Date 2020.09.30
Divisional Secretariat Yatawatta
No. | Source of funds | No. of Projects Approved |  |  |  | Approved Allocations(Rs.Mn) |  |  |  | Number of Projects * | [8 empty] | Allocations | [8 empty] | Physical Progress ** (No. of Projects) | [10 empty] | Beneficieries
[10 empty] | Total categorized by Sectors * | [8 empty] | Total Allocation Categorized by Sectors * | [8 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G | Expenditure (Rs. Mn)
|  | Constructions | Goods/service purchase | Trainings | Total | Constructions | Goods/service purchase | Trainings | Total | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  | Estimates Approved & Bid Documents Prepared (B1) | Quotation / Bid called (B2) | Quotation / Bid Received (B3) | Contract Awarded (B4)
1 | Sapirigamak Program - 2020 | 145 | 0 | 0 | 145 | 112 | 0 | 0 | Total: 112; Total categorized by Sectors * VIII: 0; Total categorized by Sectors * IX: 0; Total Allocation Categorized by Sectors * II: 0; Total Allocation Categorized by Sectors * III: 0
Divisional Total |  | 145 | 0 | 0 | 145 | 112 | 0 | 0 | 112 | 127 |  |  | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 99.2 |  |  | 7.8 | 1 | 2.5 | 1.5 |  |  | 25 |  | 4 | 38 | 28 | 2 | 1 | 1 |  | 46 | 20.441 | 24656
* Projects should be categorized for following sectors
[9 empty] | Circular Code | Sector name | [13 empty] | ** Physical progress
[9 empty] | I | Village Roads, Culverts, Bridges, Side Drinage etc. | [13 empty] | A - Estimates are being / to be prepared /Identification Location/ Identification of needs/Call for Application
[9 empty] | II | Warehouses Facilities for Agricultural Production | [13 empty] | B - For Constructions : B-1= Estimates Approved & Bid Documents Prepared, B-2= Quotation / Bid called, B-3= Quotation / Bid Received, B-4= Contract Awarded Other: Identified Institutions/ CBO's to provide Goods / Instruments, Obtain required list of goods, Estimated prepared preparation of Project Reports & Estimates / Approval of the Project Reports & Estimates/Selection of Beneficiaries & Resource Person/ Call for Tender/ Evaluation of Tenders/ Awarding of Tenders/ Work program completed
[9 empty] | III | Economic Centers including Weekly Faires , Small Shops
[9 empty] | IV | Construction and renovation of Small Tanks ,Canals, Anicuts,Ponds and Agricultural Wells
[9 empty] | V | Community Drinking Water Supply Projects
[9 empty] | VI | Development/Modernization of Rural Health Centers and Providing Facilities | [13 empty] | C - For Constructions : Start construction work,40% completed, Other : placed order for goods/ Start of the program
[9 empty] | VII | Providing and Developing Electricity, Water and Sanitary Facilities for Schools | [13 empty] | D - For Constructions : 60% completed Other : Received goods /instruments as per the order/ Start of the Training Program & Continuation/ Completion of Traning Program
[9 empty] | VIII | Projects for Prevention of Disasters for Human habitants from wild Animals | [13 empty] | E - For Constructions 80% completed Other : Received goods /instruments as per the orderMoney payed in full & work not completed
[9 empty] | IX | Other Physical Infrastructure Improvement Projects Which are Directly Contibuted to Rural Economic Development | [13 empty] | F - For Constructions 99% completed Other : Completed lists of goods and beneficiariesWork completed & payment nor completed
G - For Constructions 100 Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/CBOsCompletion of Payments & works

## detail report (hidden)
Division wise Physical and Financial Progress as at………………………………….
Division -
No. | Source of funds | Name of the Project | GN Division | Projects | [12 empty] | Allocation | [12 empty] | ** Physical Progress (No. of Projects) | [9 empty] | Expenditure (Rs. Mn) | No. of Beneficiaries
|  |  |  | No. of Projects Approved |  |  |  | Total categorized by Sectors * | [8 empty] | Allocation Made (Rs.Mn) |  |  |  | Total Allocation Categorized by Sectors * | [8 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
|  |  |  | Construction | Goods / Services Purchase | training | Total | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Construction | Goods / Services Purchase | training | Total | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  | Estimates Approved & Bid Documents Prepared (B 1) | Quotation / Bid called (B 2) | Quotation / Bid Received (B 3) | Contract Awarded (B 4)
* Projects should be categorized for following sectors
| Circular Code | Sector name | [17 empty] | ** Physical progress
| I | Village Roads, Culverts, Bridges, Side Drinage etc. | [17 empty] | A - Estimates are being / to be prepared
| II | Warehouses Facilities for Agricultural Production | [17 empty] | B - For Constructions : B-1= Estimates Approved & Bid Documents Prepared, B-2= Quotation / Bid called,
| III | Economic Centers including Weekly Faires , Small Shops | [17 empty] | B-3= Quotation / Bid Received, B-4= Contract Awarded Other: Identified Institutions/
| IV | Construction and renovation of Small Tanks ,Canals, Anicuts,Ponds and Agricultural Wells | [17 empty] | CBO's to provide Goods / Instruments, Obtain required list of goods, Estimated prepared
| V | Community Drinking Water Supply Projects | [17 empty] | C - For Constructions : Start construction work,40% completed, Other : placed order for goods
| VI | Development/Modernization of Rural Health Centers and Providing Facilities | [17 empty] | D - For Constructions : 60% completed Other : Received goods /instruments as per the order
| VII | Providing and Developing Electricity, Water and Sanitary Facilities for Schools | [17 empty] | E - For Constructions 80% completed Other : Received goods /instruments as per the order
| VIII | Projects for Prevention of Disasters for Human habitants from wild Animals | [17 empty] | G - For Constructions 100 Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/CBOs
| IX | Other Physical Infrastructure Improvement Projects Which are Directly
Contibuted to Rural Economic Development

## .Detail Report
Division wise Physical and Financial Progress as at 2020.09.30
District -Matale
Division - Yatawatta
[5 empty] | Number of Projects | [12 empty] | Allocation | [12 empty] | ** Physical Progress (No. of Projects)
[5 empty] | No. of Projects Approved |  |  |  | Total categorized by Sectors* | [8 empty] | Allocation Made (Rs.Mn) |  |  |  | Total categorized by Sectors* | [9 empty] | B
No | Source of funds | Name of the Projects |  | GN Division | Construction | Goods / Services Purchase | Trainings | Total | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Construction | Goods / Services Purchase | Trainings | Total | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | A | Estimates Approved & Bid Documents Prepared (B 1) | Quotation / Bid called (B 2) | Quotation / Bid Received (B 3) | Contract Awarded (B 4) | C | D | E | F | G | Expenditure (Rs. Mn) | No. of Beneficiaries
|  | Sinhala | English
1 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මා/ ඩි.ඇම්.ගුණරත්න මහා විද්‍යාලය සඳහා වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදි කිරිම හා ජල පහසුකම් ලබා ගැනීම | Construction of Ma/D.M. Gunarathna Maha Vidyalaya and a toilet system Obtaining Water facilities | Mahawela | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [23 empty] | 100 | bar: Total; Total categorized by Sectors* VII; Total categorized by Sectors* A
2 | Ministry of Finance Economy & Policy development | සායන මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Clinic Center |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 300 | bar: Total; Total categorized by Sectors* VI
3 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පුබුදුගම මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය හා ඒ හා බැදුණු ඇල මාර්ගයේ පැති බැම්ම කොන්ක්‍රිට් කිරිම | Concreting the drainage system of Pubudugama road and the side wall of the canal Connected to it | Kaudupalalla | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* IV: 0.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 35
4 | Ministry of Finance Economy & Policy development | සෙත්සිරි මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරිම | Concreting Sethsiri Mawatha |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.45 | 80
5 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උතුරු මාතලේ ජනපද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of janapada road in Matale North |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.457 | 60
6 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පිහිල්ලවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of Pihillawatta road |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 12
7 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පොල්වත්ත මාර්ගයේ හාල්මැස්සන් ගල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of Polwatta Road up to Sparrow Rock | Thabilideniya | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 400 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
8 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මහලෙවකන්ද මුදුන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Development of the rest of the road at the top of Mahalewa Kanda |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 130
9 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මහලෙවකන්ද ජනපද මුදුන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of Mahalewakanda Colony Top Road |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.446 | 130
10 | Ministry of Finance Economy & Policy development | සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය සහිතව ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරිම | Development of the building With the health center | Rathalawawa | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 937 | bar: Total; Total categorized by Sectors* VI
11 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පතහැල ළිඳ අසලින් යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Development of the rest of the road near pathahala Well |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | 0.848 | 8 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
12 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දික්කුඹුර කනත්තට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of the road to Dikkumbura cemetery | Dikkubura | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.45 | 100
13 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දික්කුඹුර කොකෝ වත්ත පාරේ බැම්ම හා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Dikkumbura Kokkowatta road bund and road development |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [8 empty] | 60 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
14 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දික්කුඹුර සමගි ගම යා කරන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of Dikkumbura Samagigama Connecting road |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.435 | 75
15 | Ministry of Finance Economy & Policy development | රයිතානාවත්ත පන්සලට යන පාර සංවර්ධනය කිරිම | Rithana watta Pansalata yana para sanvardanaya kirima | Delgolla | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
16 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අශෝක බේකරිය අසලින් යන පාර සංවර්ධනය කිරිම | Development of the road near Ashoka Bekery |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.465
17 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දෙල්ගොල්ල හරහා මහවෙල බටහිරට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම | Development of Delgolla Mahawela west road |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 100
18 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මහලෙව කන්ද ප්‍රජාශාලාව අසලින් සුසාන භූමිය දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of the road to the cemetery near the Mahalewakanda Community Hall | North Matale | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  | 50 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
19 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පිහිල්ලවත්ත වටරවුම් මාර්ගයේ කොටසක් සංවර්ධනය කිරිම (මහින්ද වීරසිංහ මහතාගේ නිවස අසලින් දිවෙන) | Development of a section of pihillawatta Circular Road |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.47 | 20
20 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පුංචිලෙවකන්ද රතලවැව ප්‍රියන්ත මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of the road near Ashoka Bekery |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 10
21 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගලලියද්ද ගම මැද පාරේ පැතිබැම්ම ඉදිකිරිම | Construction of side Wall of Galaliyadda Village Center road | Galaliyadda | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 300 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
22 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ප්‍රේමසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට වෙලේ ගෙදර මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය හා බෝක්කුව ඉදිකිරිම | Construction of a drainage System and Culverts on the Welegedara road near the house of Mr. Primasiri |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 100 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
23 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පතිගස්කොටුව සහ ගලියැද්ද හරහා ගලේවෙල මාතලේ මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සැකසීම | Construction of Culverts on the Patingaskotuwa Galaliyadda on the Galewela Matale Road | Wattegedara | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1.5 |  |  | Total: 1.5; Total categorized by Sectors* I: 1.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 300
24 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උකුරුගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of Ukurugolla Road |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.488
25 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කොට්ටගොල්ල ගම මැද පාර සංවර්ධනය කිරිම | Development of Kottagolla Gama Meda Road | Dikkubura west | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.459 | 486
26 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගල් කඩුල්ල ඇල අසල මාර්ගයේ පැති බැම්ම ඉදි කිරිම |  |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 486 | bar: Total; Total categorized by Sectors* IV
27 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කනත්ත පාර ඌරාකොටේ සිට පරගහකොටුව දක්වා කෘෂි මාර්ගයේ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරිම | Kanathta para urakote sita paragahakotuwa dakwa kusi margaye pathi bamma Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 486
28 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වෙල මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | wela mada margaya Sanwardanaya Kirima | Muruthawatta | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1.5 |  |  | Total: 1.5; Total categorized by Sectors* I: 1.5 |  | 1 | [8 empty] | 550
29 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අගල පාරේ ඉතිරි කොටස් සංවර්ධනය කිරිම | Agala pare ithiri kotasa Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.45 | 50
30 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පමුණුදෙණිය සමිති ශාලාවට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | Pamunudeniya samithi salawata yana margaya konkeet kirima | Galagama | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 50
31 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පමුණුදෙණියේ සිට සුසාන භූමිය දක්වා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Pamunudeniye sita susana bumiya dakwa diwena margaya konkeet kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 100
32 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පන්සල් මලේ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරිම | Pansal male para konkeet kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 |  | 50
33 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගලගම ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Galagama gama mada margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.434 | 60
34 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උළුගේ හේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Uluge hena margaya Sanwardanaya Kirima | Salagama | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.495 | 35
35 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අඹගහවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Abagahawela margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.75 |  |  | Total: 0.75; Total categorized by Sectors* I: 0.75 |  |  | 1 | [7 empty] | 150
36 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගංගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Gangoda margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.75 |  |  | Total: 0.75; Total categorized by Sectors* I: 0.75 |  |  | 1 | [7 empty] | 400
37 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උඩගම ගමමැද පාර පළල් කර සංවර්ධනය කිරිම | Udagama gamamada para palal kara Sanwardanaya Kirima | Udagama | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | Total: 2; Total categorized by Sectors* I: 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 81
38 | Ministry of Finance Economy & Policy development | නාගොල්ලේ සිට උඩගම දක්වා යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Nagolle sita udagama dhakwa yana margaya Sanwardanaya Kirima | Nagolla | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.94 |  |  | Total: 0.94; Total categorized by Sectors* I: 0.94 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 200
39 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අමුණහේන පාර පැති බැම්ම හා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Amunahena para pathi bamma ha margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.56 |  |  | Total: 0.56; Total categorized by Sectors* I: 0.56 |  |  | 1 | [7 empty] | 100
40 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දෙල්හෙල මාර්ගයට අයත් අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Delhela margayata ayath athuru margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.495 | 100
41 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වැලිකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Walikanda margaya Sanwardanaya Kirima | Salagama east | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 1000 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
42 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දෙමැද පාර සංවර්ධනය කිරිම | Demada para Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.495 | 250
43 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පල්ලේ කුඹුර ඇළ වේල්ල සංවර්ධනය කිරිම | Palle kubura ala wella Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* IV: 0.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 75
44 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උඩගම සිට සැලගම වත්තට යන ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Udagama sita salagama wattata yana predana margaya pathi bami ha pathi kanu sahithawa Sanwardanaya Kirima | Udagama west | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | Total: 2; Total categorized by Sectors* I: 2 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 260
45 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පිටියගෙදර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Pitiyagedara margaya Sanwardanaya Kirima | Nikagolla | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [23 empty] | 150 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I; Total categorized by Sectors* A
46 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අජින වලව්ව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Ajina walauwa margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 150
47 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කොළඹ අස්වැද්දුම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | kolaba aswadduma margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.457 | 400
48 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වත්තේගෙදර පාර සංවර්ධනය කිරිම | Wathtegedara para Sanwardanaya Kirima | Nikagolla North | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 250 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
49 | Ministry of Finance Economy & Policy development | තිත්තකොඩිහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Thithtakodihena margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.495 | 75
50 | Ministry of Finance Economy & Policy development | භූමියාව පන්දුපිටිය මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Bumiyawa Pandupitiya Margaye Ithiri Kotasa Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 75
51 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මීනච්චි වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Minacchiwathta margaya Sanwardanaya Kirima | Yatawatta | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 16
52 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කුලිදරවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Kulidhawela margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.489 | 14
53 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පොල්ගහ කොටුව ඇළවේල්ල සංවර්ධනය කිරිම | Polgaha kotuwa alawella sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* IV: 0.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 20
54 | Ministry of Finance Economy & Policy development | නැව්ගල මාර්ගය සංවර්ධන කිරිම | Naugala margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 20
55 | Ministry of Finance Economy & Policy development | එගොඩවේල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම(බෝ මළුව අසළ) | Egodawella margaya Sanwardanaya Kirima | Urulawatta | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 75 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
56 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උරුලෑවත්ත ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Urulawathta gama mada margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 100 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
57 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වල්පොල කන්දහේන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | Walpola kandhahena margaya prethisankaranaya Kirima | Walpola | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 70 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
58 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මහදළුපොත වේල්ල ඉදිකිරිම | Mahadalupotha wella idikirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* IV: 0.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 30
59 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වල්පොල ගමමැද මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | Walpola gama mada margaya prethisankaranaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.459 | 260
60 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මැදියාපොල ගම මැද මාර්ගය පාලම අසල ආරක්ෂිත බැමී සහිතව සංවර්ධනය කිරිම | Madiyapola gama mada margaya palama asala araksitha bami sahithawa sanwardhanaya kirima | Madiyapola | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1.5 |  |  | Total: 1.5; Total categorized by Sectors* I: 1.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1000
61 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ප්‍රජා ශාලාව අසලින් යන පාර සංවර්ධනය කිරිම | preja salawa asalin yana para sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.427 | 200
62 | Ministry of Finance Economy & Policy development | බතල වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Bathalawatta margaya sanwardhanaya kirima | Maligathanna | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 16 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
63 | Ministry of Finance Economy & Policy development | යටවත්ත වත්ත කොටසට ජලය ලබාදීම (2 අදියර) | Yatawatta watta kotasata jalaya labadima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* V: 0.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 63
64 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පොලිසිය පිටුපස අංක 28 රබර් ඉඩම හරහා යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Polisiya pitupasa no 28 rabar idama haraha yana margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.427 | 5
65 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අඹන්පොල පොකුටුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Abanpola pokutuwa margaya sanwardhanaya kirima | Abanpola | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 60 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
66 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අඹන්පොල පන්වත්තර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම (වේලේ ගෙදර) | Abanpola panwathtara margaya konkeet kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | 0.903 | 80 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
67 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කන්ද පාර සංවර්ධනය කිරිම | Kanda para sanwardhanaya kirima | Idangama | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 75 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
68 | Ministry of Finance Economy & Policy development | රංජි මහතාගේ නිවස අසල වෙල මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Ranji mahathage niwasa asalin wela mada margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.495 | 50
69 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ආඩියවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Adiyawatta margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 15
70 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මොට්ටුවෙල අමුණ දක්වා යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Mottuwela amuna dakwa yana margaya sanwardhanaya kirima | Mottuwela | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 300 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
71 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වැවතැන්න සිට මොට්ටුවෙල ගමමැද මාර්ගයේ පැතිබැම්ම සහිතව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Wawathanna sita mottuwela gamamada margaye pathi bamma sahithawa margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 300 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
72 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අලුත්වත්ත උඩුපිටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Aluthwatta udupitiya margaya sanwardhanaya kirima | Aluthwatta | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | Total: 2; Total categorized by Sectors* I: 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 200
73 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගෙොඩවෙල සිට ගල්පොකුණ දක්වා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Godawela sita galpokuna dakva divena margaya sanvaradanaya kirima | Athipallawala | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [23 empty] | 300 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I; Total categorized by Sectors* A
74 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දෙමටගහපිටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Dematagahapitiya margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.455 | 20
75 | Ministry of Finance Economy & Policy development | එගොඩ වත්තේ සිට පන්සලට එන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Egoda watte sita pansalata ena margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.49 | 150
76 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ලක්ෂහේන ඉහළ මාර්ගය විමලදාස මහතාගේ නිවස අසළින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම | Lakshahena ihala margaya vimaladhasa mahathage niwasa asalin yana margaya konkeet kirima | Lakshahena | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 158 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
77 | Ministry of Finance Economy & Policy development | නිඹුලපාන "U" ඇළ සංවර්ධනය කිරිම | Nibulapana "U" ala sanwardhanaya kirim |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [23 empty] | 48 | bar: Total; Total categorized by Sectors* IV; Total categorized by Sectors* A
78 | Ministry of Finance Economy & Policy development | බෙරකාර අමුණේ සිට හිගුරුවත්ත දක්වා දිවෙන ඇළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Berakara amuna sita higuruwatta dhakwa diwena ala maragaya sanwardhanaya kirima | Udasgiriya | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [23 empty] | 20 | bar: Total; Total categorized by Sectors* IV; Total categorized by Sectors* A
79 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගෙදරවෙල යාය ඉස්මත්තේ පැති බැම්ම බැදීම | Gedarawela yaya ismatte pathi bamma badima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* IV: 0.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 15
80 | Ministry of Finance Economy & Policy development | සායන මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම | Sayana maddiyasthanaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* VI: 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 200
81 | Ministry of Finance Economy & Policy development | නන්දන විදුහල අසළ සිට මඩදෙණිය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම | Nandana viduhala asala sita madadeniya dakwa margaya konkeet kirima | Madadeniya | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.456 | 250
82 | Ministry of Finance Economy & Policy development | හයිවෝල්ටන් චම්පා මහත්මියගේ නිවස අසළින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Haiwoltan champa mahathmiyage niwasa asalin yana margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 20
83 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගුණසිංහ මහතාගේ නිවස අසළ සිට මාරගස්පිටිය වෙළඳසැලට යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස පැතිබැම්ම සමඟ සංවර්ධනය කිරිම | Gunasingha mahathage niwasa asala sita maragaspitiya weladasalata yana margaye ithiri kotasa pathi bamma samaga sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 30
84 | Ministry of Finance Economy & Policy development | නන්දන පාසල අසළ සිට ජගොඩ කැලේ හරහා මඩදෙණියට යන මාර්ගය සකස් කිරිම | Nandana pasala asala sita jagoda kale harara madadeniyata yana margaya sakas kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 35
85 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගම්මුල්ල ගම මැද මාර්ගයේ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරිම | Gammulla gama mada margaye pathi bamma sanwardhanaya kirima | Gammulla | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 42 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
86 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කූරකොළ යාය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | Kurakolayaya margaya prethisankaranaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 60 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
87 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දිවිල්ල හුණුකොටුව වැව අසළ සිට මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Divilla Hunukotuwa vawe asala sita margaye itiri kotasa sanwardhanaya kirima | Divilla | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 150 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
88 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ජයරත්න මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම | Jayarathna mahathage niwasa asalin yana margaya konkeet kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.485 | 100
89 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ග්‍රාම ශක්ති ප්‍රජාමුල ළිඳ අසල පැති බැම්ම ඉදිකිරිම | Gama Sakthi Prejamula Lida Asala Pathi Bamma Idi Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 150
90 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අක්කර 25 දැහැමි මාවතේ මුල් කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Akkara 25 dhami mawathe mul kotasa sanwardhanaya kirima | Dhangan place | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 45
91 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දම්බරාව ළමා උද්‍යානය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Dhambarawa lama uddiyanaya asala margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.493 | 60
92 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ඩන්ගන් ජනපදයේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Dangan janapadaye athuru margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 25
93 | Ministry of Finance Economy & Policy development | තුන්වන පටු මඟ ආරම්භක කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Thunwana patu maga arambaka kotasa sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 55
94 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දිවිල්ල උතුර එගොඩමුල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Deevilla uthura egodamulla margaye sanwardhanaya kirima | Divilla North | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  | 100 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
95 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දිවිල්ල ජනපද ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Deevilla janapada predana margaye ithiri kotasa sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 200 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
96 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දිවිල්ල දකුණ මකුළුස්ස මාර්ගයේ දේවාලයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Deevilla dakuna makulussa margaye dewalayata yana margaya sanwardhanaya kirima | Divilla south | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.7 |  |  | Total: 0.7; Total categorized by Sectors* I: 0.7 |  |  | 1 | [7 empty] | 60
97 | Ministry of Finance Economy & Policy development | තුම්මුල්ල ඇල ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Thummulla ala itiri kotasa sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.8 |  |  | Total: 0.8; Total categorized by Sectors* IV: 0.8; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 32
98 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දිවිල්ල දකුණ මකුළුස්ස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Deevilla dakuna makulussa margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.448 | 300
99 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ආලෝකගම ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Alokagama gama mada margaya sanwardhanaya kirima | Alokagama | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 300 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
100 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ආලෝකගම ගංගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Alokagama gangoda predana margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  | 500 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
101 | Ministry of Finance Economy & Policy development | තැඹේවත්ත කිරිමැටියාව පාර සංවර්ධනය කිරිම | Thabewatta kirimatiyawa para sanwardhanaya kirima | Aluthgama | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [8 empty] | 75 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
102 | Ministry of Finance Economy & Policy development | බණගේවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරිම | Banagewatta para sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.455 | 12
103 | Ministry of Finance Economy & Policy development | හපුදෙනවෙල පාර සංවර්ධනය කිරිම | Hapudenawela para sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  | 1 | [8 empty] | 25
104 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පිහිලිඇලේ සිට ඉහළවෙල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Pihiliale sita ihalawela dakwa margaya sanwardhanaya kirima | Aluthgama North | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | Total: 2; Total categorized by Sectors* I: 2; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 450
105 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පමුණුව වාලවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Pamunuwa walawela margaya sanwardhanaya kirima | Pamunuwa | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 550 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
106 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කොස්කොටුව - කොටඹේ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Koskothuwa - kotabe margaye itiri kotasa sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.483 | 600
107 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ඕවිටිපාන ගම මැද අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Ovitipana poth kubura watta athuru margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 65
108 | Ministry of Finance Economy & Policy development | නැකැත්තවෙල මාර්ගයේ පැති බැම්ම ඉදිකිරිම | Nakathtawela margaye pathi bamma idikirima | Unaweruwa | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 90
109 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උණවේරුව නව ජනපද වටරවුම් පාර සංවර්ධනය කිරිම | Unaweruwa nawa janapada wataraum para sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.49 | 100
110 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උණවේරුව පැරණි ජනපදය ඉහළවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Unaweruwa parani janapadaya ihalawela margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.428 | 120
111 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උණවේරුව පාලම අසළ නව ජනපද ඉහළවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Unaweruva palama asala nava janapada ihalawela margaya sanvardanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 110
112 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වෙල් පහළ මාර්ගය පැති බැම්ම බැඳ සංවර්ධනය කිරිම | Welpahala margaya pathi bamma bada sanwardhanaya kirima | Walawela | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.8 |  |  | Total: 0.8; Total categorized by Sectors* I: 0.8; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 800
113 | Ministry of Finance Economy & Policy development | එරමුදුගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Eramudugolla margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.7 |  |  | Total: 0.7; Total categorized by Sectors* I: 0.7 |  |  | 1 | [7 empty] | 25
114 | Ministry of Finance Economy & Policy development | තුම්පත්ලියද්ද කොස්කොටුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Thumpathliyadda koskotuwa margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.495 | 50
115 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අස්ගිරි දොරකුඹුර ගල්කන්ද වටරවුම් පාරේ ඉහළ කොටස සහ පහළ කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Asgiriya Dorakubura Galkanda Vataraum Pare Ihala Kotase Saha Pahala Kotase sanvrdana Ktayuthu | Asgiri Dorakubura | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | Total: 2; Total categorized by Sectors* I: 2; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 70
116 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මාතලාපිටිය ඛෙත්තාලෝක විහාරයට යන පාර සංවර්ධනය කිරිම | Mathalapitiya ketthaloka viharayata yana para sanwardhanaya kirima | Mathalapitiya | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 200 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
117 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මාතලාපිටිය බලගොල්ල යාය පාර සංවර්ධනය කිරිම | Mathalapitiya balagolla yaya para sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | 0.99 | 100 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
118 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දොරකුඹුර අලවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Dorakubura alawatta maragaya sanwardhanaya kirima | Asgiri Dorakubura east | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | Total: 2; Total categorized by Sectors* I: 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 100
119 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පොල්වත්ත නාල්දෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Polwatta naldena margaya sanwardhanaya kirima | Polwatta | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | Total: 2; Total categorized by Sectors* I: 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 800
120 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පල්ලමුල්ල සිට බුටෑව දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Pallamulla sita butawa dakwa margaya sanwardhanaya kirima | Mathalapitiya South | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 80 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
121 | Ministry of Finance Economy & Policy development | එගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Egoda margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 100 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
122 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ඇලදිගහේන මාර්ගය යා කරන මොරගහමුල මාර්ගයේ පැති බැමිම හා බෝක්කු සහිතව සංවර්ධනය කිරිම | Aladigahena margaya ya karana moragahamula margaye pathi bamma ha bokku sahitha sanwardhanaya kirima | Rathninda | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | Total: 2; Total categorized by Sectors* I: 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 25
123 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ඇටිපොල විදුහලේ සංවර්ධන කටයුතු (ජලය,විදුලිය හා වෙනත් සංවර්ධන කටයුතු) | Athipola viduhale sanwardana katauthu | Athipola | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* VII: 0.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 300
124 | Ministry of Finance Economy & Policy development | හිරුවල ප්‍රජා ශාලාවට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Hiruwala preja salawata yana margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.49 | 100
125 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ඇටිපොල ගම මැද මාර්ගය ඇටිපොල පුරාණ ගල් විහාරස්ථානය දක්වා සංවර්ධනය කිරිම | Athipola gama mada margaya athipola purana gal viharasthanaya dakwa sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 400
126 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ඇටිපොල පාසැල් මාර්ගය අඹගහලන්ද දක්වා සංවර්ධනය කිරිම | Athipola pasal margaya abagahalanda dakwa sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 |  | 450
127 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ඇටිපොල බටහිර තුත්තිරිපිටිය කඩේ අසළ සිට රත්නින්ද දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Athipola batahira thuttiripitiya kade asala sita rathninda dakwa margaya sanwardhanaya kirima | Athipola east | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.44 | 35
128 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මකුළුගහ මුල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Makulugaha mula margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 412
129 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අඹගහලන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Abagahalanda margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 520
130 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගමමැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Gamamada margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 215
131 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දළුවෙල ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Daluwela predana margaya sanwardhanaya kirima | Daluwela | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 250 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
132 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අස්ගිරිය බටහිරවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Asgiriya batahirawatta margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 300 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
133 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අලකොළංග ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Alakolanga gama mada margaya sanwardhanaya kirima | Dullawa | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 50 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
134 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කාරියවසම් මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Kariyawasam mahathmiyage niwasa asala margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.491 | 25
135 | Ministry of Finance Economy & Policy development | හිරුවල වාඩියට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Hiruwela Vdiyata Yana Mrgaya Snwardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 30
136 | Ministry of Finance Economy & Policy development | තල්ගහගොඩ සිරිවර්ධන මාවතේ ඉහල කොටසේ මාර්ගය හා පාලම ඉදිකිරිම | Thalgahagoda siriwardana mawathe ihala kotase margaya ha palama idi kirima | Thalgahagoda | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 50 | bar: Total to Total categorized by Sectors* I
137 | Ministry of Finance Economy & Policy development | බටහිරවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Batahirawatta margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.49 | 50
138 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වරලත්වෙල කාණු පද්ධතිය සහිත වේල්ල සංවර්ධනය කිරිම | Waralathwela kanu paddathiya sahitha wella sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* IV: 0.5; Total categorized by Sectors* A: 1 | [10 empty] | 50
139 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දුල්ලෑව ජනපදය මාර්ගයේ වැවට ජලය සපයන බෝක්කුව හා පාර සංවර්ධනය | Dullawa janapadaya margaye wawata jalaya sapayana bokkuwa ha para sanwardanaya | Dullawa east | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 540
140 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දුල්ලෑව වත්ත පානීය ජල යෝජනාව සංවර්ධනය කිරිම | Dullawa watta paniya jala yojanawa sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* V: 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 25
141 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දුල්ලෑව වත්ත පළමු පටු මඟ සංවර්ධනය කිරිම | Dullawa watta palamu patu maga sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 7
142 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අස්ගිරිය වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරිම | Asgiriya watta para sanwardhanaya kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.44 | 250
143 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පන්සල අසල සිට වෙල මැද පාර සංවර්ධනය කිරිම | Pansala asala sita wela mada para | Mahawela west | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.433 | 130
144 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගමමැද මාර්ගය සංවර්දනය කිරීම | Gama Mada Margaya Sanvardanaya Kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [23 empty] | 50 | bar: Total; Total categorized by Sectors* IV; Total categorized by Sectors* A
145 | Ministry of Finance Economy & Policy development | චන්ද්‍රලතා මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | Chandralatha mahathmiyage niwasa asala margaya konkeet kirima |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 |  |  | Total: 0.5; Total categorized by Sectors* I: 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 100
Total |  |  |  |  | 145 |  |  | 145 | [9 empty] | 112 |  |  | 112 | 99.2 |  |  | 7.8 | 1 | 2.5 | 1.5 |  |  | 25 |  | 4 | 38 | 28 | 2 | 1 | 1 |  | 46 | 20.441 | 24656
* Projects should be categorized for following sectors
|  |  | Circular Code | Sector name | [16 empty] | Total: ** Physical progress
|  |  | I | Village Roads, Culverts, Bridges, Side Drinage etc. | [16 empty] | Total: A - Estimates are being / to be prepared/Identification Location/ Identification of needs/Call for Application
|  |  | II | Warehouses Facilities for Agricultural Production | [16 empty] | Total: B - For Constructions : B-1= Estimates Approved & Bid Documents Prepared, B-2= Quotation / Bid called, B-3= Quotation / Bid Received, B-4= Contract Awarded Other: Identified Institutions/ CBO's to provide Goods / Instruments, Obtain required list of goods, Estimated prepared preparation of Project Reports & Estimates / Approval of the Project Reports & Estimates/Selection of Beneficiaries & Resource Person/ Call for Tender/ Evaluation of Tenders/ Awarding of Tenders/ Work program completed
|  |  | III | Economic Centers including Weekly Faires , Small Shops
|  |  | IV | Construction and renovation of Small Tanks ,Canals, Anicuts,Ponds and Agricultural Wells
|  |  | V | Community Drinking Water Supply Projects
|  |  | VI | Development/Modernization of Rural Health Centers and Providing Facilities | [16 empty] | Total: C - For Constructions : Start construction work,40% completed, Other : placed order for goods / Start of the program
|  |  | VII | Providing and Developing Electricity, Water and Sanitary Facilities for Schools | [16 empty] | Total: D - For Constructions : 60% completed Other : Received goods /instruments as per the order/ Start of the Training Program & Continuation/ Completion of Traning Program
|  |  | VIII | Projects for Prevention of Disasters for Human habitants from wild Animals | [16 empty] | Total: E - For Constructions 80% completed Other : Received goods /instruments as per the orderMoney payed in full & work not completed
|  |  | IX | Other Physical Infrastructure Improvement Projects Which are Directly Contibuted to Rural Economic Development | [16 empty] | Total: F - For Constructions 99% completed Other : Completed lists of goods and beneficiariesWork completed & payment nor completed
G - For Constructions 100 Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/CBOsCompletion of Payments & works
** THIS FORMAT SHOULD BE SENT SEPERATLY ACCORDING TO AUTHORISED AGENCY TO IMPLEMENT.
|  | Development of Alegoda road from where it was developed | Gombaddala North
|  | Develpoment of Apparella Panvila road(from the house of Mr. V.G. Mahinda upwards | Gombaddala North

## Sheet1
1 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මා/ ඩි.ඇම්.ගුණරත්න මහා විද්‍යාලය සඳහා වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදි කිරිම හා ජල පහසුකම් ලබා ගැනීම | Construction of Ma/D.M. Gunarathna Maha Vidyalaya and a toilet system Obtaining Water facilities | Mahawela | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 100
2 | Ministry of Finance Economy & Policy development | සායන මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Clinic Center |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 300
3 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පුබුදුගම මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය හා ඒ හා බැදුණු ඇල මාර්ගයේ පැති බැම්ම කොන්ක්‍රිට් කිරිම | Concreting the drainage system of Pubudugama road and the side wall of the canal Connected to it | Kaudupalalla | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 35
4 | Ministry of Finance Economy & Policy development | සෙත්සිරි මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරිම | Concreting Sethsiri Mawatha |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.45 | 80
5 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උතුරු මාතලේ ජනපද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of janapada road in Matale North |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.457 | 60
6 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පිහිල්ලවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of Pihillawatta road |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 12
7 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පොල්වත්ත මාර්ගයේ හාල්මැස්සන් ගල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of Polwatta Road up to Sparrow Rock | Thabilideniya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 400
8 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මහලෙවකන්ද මුදුන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Development of the rest of the road at the top of Mahalewa Kanda |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 130
9 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මහලෙවකන්ද ජනපද මුදුන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of Mahalewakanda Colony Top Road |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.446 | 130
10 | Ministry of Finance Economy & Policy development | සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය සහිතව ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරිම | Development of the building With the health center | Rathalawawa | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 937
11 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පතහැල ළිඳ අසලින් යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Development of the rest of the road near pathahala Well |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 0.848 | 8
12 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දික්කුඹුර කනත්තට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of the road to Dikkumbura cemetery | Dikkubura | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.45 | 100
13 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දික්කුඹුර කොකෝ වත්ත පාරේ බැම්ම හා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Dikkumbura Kokkowatta road bund and road development |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 60
14 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දික්කුඹුර සමගි ගම යා කරන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of Dikkumbura Samagigama Connecting road |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.435 | 75
15 | Ministry of Finance Economy & Policy development | රයිතානාවත්ත පන්සලට යන පාර සංවර්ධනය කිරිම | Rithana watta Pansalata yana para sanvardanaya kirima | Delgolla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
16 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අශෝක බේකරිය අසලින් යන පාර සංවර්ධනය කිරිම | Development of the road near Ashoka Bekery |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.465
17 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දෙල්ගොල්ල හරහා මහවෙල බටහිරට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම | Development of Delgolla Mahawela west road |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 100
18 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මහලෙව කන්ද ප්‍රජාශාලාව අසලින් සුසාන භූමිය දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of the road to the cemetery near the Mahalewakanda Community Hall | North Matale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 50
19 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පිහිල්ලවත්ත වටරවුම් මාර්ගයේ කොටසක් සංවර්ධනය කිරිම (මහින්ද වීරසිංහ මහතාගේ නිවස අසලින් දිවෙන) | Development of a section of pihillawatta Circular Road |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.47 | 20
20 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පුංචිලෙවකන්ද රතලවැව ප්‍රියන්ත මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of the road near Ashoka Bekery |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 10
21 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගලලියද්ද ගම මැද පාරේ පැතිබැම්ම ඉදිකිරිම | Construction of side Wall of Galaliyadda Village Center road | Galaliyadda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 300
22 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ප්‍රේමසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට වෙලේ ගෙදර මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය හා බෝක්කුව ඉදිකිරිම | Construction of a drainage System and Culverts on the Welegedara road near the house of Mr. Primasiri |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 100
23 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පතිගස්කොටුව සහ ගලියැද්ද හරහා ගලේවෙල මාතලේ මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සැකසීම | Construction of Culverts on the Patingaskotuwa Galaliyadda on the Galewela Matale Road | Wattegedara | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 300
24 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උකුරුගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of Ukurugolla Road |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.488
25 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කොට්ටගොල්ල ගම මැද පාර සංවර්ධනය කිරිම | Development of Kottagolla Gama Meda Road | Dikkubura west | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.459 | 486
26 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගල් කඩුල්ල ඇල අසල මාර්ගයේ පැති බැම්ම ඉදි කිරිම |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 486
27 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කනත්ත පාර ඌරාකොටේ සිට පරගහකොටුව දක්වා කෘෂි මාර්ගයේ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරිම | Kanathta para urakote sita paragahakotuwa dakwa kusi margaye pathi bamma Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 486
28 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වෙල මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | wela mada margaya Sanwardanaya Kirima | Muruthawatta | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 550
29 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අගල පාරේ ඉතිරි කොටස් සංවර්ධනය කිරිම | Agala pare ithiri kotasa Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.45 | 50
30 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පමුණුදෙණිය සමිති ශාලාවට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | Pamunudeniya samithi salawata yana margaya konkeet kirima | Galagama | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 50
31 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පමුණුදෙණියේ සිට සුසාන භූමිය දක්වා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Pamunudeniye sita susana bumiya dakwa diwena margaya konkeet kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 100
32 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පන්සල් මලේ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරිම | Pansal male para konkeet kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 |  | 50
33 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගලගම ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Galagama gama mada margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.434 | 60
34 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උළුගේ හේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Uluge hena margaya Sanwardanaya Kirima | Salagama | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.495 | 35
35 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අඹගහවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Abagahawela margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 150
36 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගංගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Gangoda margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 400
37 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උඩගම ගමමැද පාර පළල් කර සංවර්ධනය කිරිම | Udagama gamamada para palal kara Sanwardanaya Kirima | Udagama | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 81
38 | Ministry of Finance Economy & Policy development | නාගොල්ලේ සිට උඩගම දක්වා යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Nagolle sita udagama dhakwa yana margaya Sanwardanaya Kirima | Nagolla | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 200
39 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අමුණහේන පාර පැති බැම්ම හා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Amunahena para pathi bamma ha margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 100
40 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දෙල්හෙල මාර්ගයට අයත් අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Delhela margayata ayath athuru margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.495 | 100
41 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වැලිකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Walikanda margaya Sanwardanaya Kirima | Salagama east | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1000
42 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දෙමැද පාර සංවර්ධනය කිරිම | Demada para Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.495 | 250
43 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පල්ලේ කුඹුර ඇළ වේල්ල සංවර්ධනය කිරිම | Palle kubura ala wella Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 75
44 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උඩගම සිට සැලගම වත්තට යන ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Udagama sita salagama wattata yana predana margaya pathi bami ha pathi kanu sahithawa Sanwardanaya Kirima | Udagama west | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 260
45 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පිටියගෙදර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Pitiyagedara margaya Sanwardanaya Kirima | Nikagolla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 150
46 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අජින වලව්ව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Ajina walauwa margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 150
47 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කොළඹ අස්වැද්දුම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | kolaba aswadduma margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.457 | 400
48 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වත්තේගෙදර පාර සංවර්ධනය කිරිම | Wathtegedara para Sanwardanaya Kirima | Nikagolla North | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 250
49 | Ministry of Finance Economy & Policy development | තිත්තකොඩිහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Thithtakodihena margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.495 | 75
50 | Ministry of Finance Economy & Policy development | භූමියාව පන්දුපිටිය මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Bumiyawa Pandupitiya Margaye Ithiri Kotasa Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 75
51 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මීනච්චි වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Minacchiwathta margaya Sanwardanaya Kirima | Yatawatta | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 16
52 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කුලිදරවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Kulidhawela margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.489 | 14
53 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පොල්ගහ කොටුව ඇළවේල්ල සංවර්ධනය කිරිම | Polgaha kotuwa alawella sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 20
54 | Ministry of Finance Economy & Policy development | නැව්ගල මාර්ගය සංවර්ධන කිරිම | Naugala margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 20
55 | Ministry of Finance Economy & Policy development | එගොඩවේල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම(බෝ මළුව අසළ) | Egodawella margaya Sanwardanaya Kirima | Urulawatta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 75
56 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උරුලෑවත්ත ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Urulawathta gama mada margaya Sanwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 100
57 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වල්පොල කන්දහේන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | Walpola kandhahena margaya prethisankaranaya Kirima | Walpola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 70
58 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මහදළුපොත වේල්ල ඉදිකිරිම | Mahadalupotha wella idikirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 30
59 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වල්පොල ගමමැද මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | Walpola gama mada margaya prethisankaranaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.459 | 260
60 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මැදියාපොල ගම මැද මාර්ගය පාලම අසල ආරක්ෂිත බැමී සහිතව සංවර්ධනය කිරිම | Madiyapola gama mada margaya palama asala araksitha bami sahithawa sanwardhanaya kirima | Madiyapola | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1000
61 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ප්‍රජා ශාලාව අසලින් යන පාර සංවර්ධනය කිරිම | preja salawa asalin yana para sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.427 | 200
62 | Ministry of Finance Economy & Policy development | බතල වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Bathalawatta margaya sanwardhanaya kirima | Maligathanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 16
63 | Ministry of Finance Economy & Policy development | යටවත්ත වත්ත කොටසට ජලය ලබාදීම (2 අදියර) | Yatawatta watta kotasata jalaya labadima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 63
64 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පොලිසිය පිටුපස අංක 28 රබර් ඉඩම හරහා යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Polisiya pitupasa no 28 rabar idama haraha yana margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.427 | 5
65 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අඹන්පොල පොකුටුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Abanpola pokutuwa margaya sanwardhanaya kirima | Abanpola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 60
66 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අඹන්පොල පන්වත්තර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම (වේලේ ගෙදර) | Abanpola panwathtara margaya konkeet kirima |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 0.903 | 80
67 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කන්ද පාර සංවර්ධනය කිරිම | Kanda para sanwardhanaya kirima | Idangama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 75
68 | Ministry of Finance Economy & Policy development | රංජි මහතාගේ නිවස අසල වෙල මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Ranji mahathage niwasa asalin wela mada margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.495 | 50
69 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ආඩියවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Adiyawatta margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 15
70 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මොට්ටුවෙල අමුණ දක්වා යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Mottuwela amuna dakwa yana margaya sanwardhanaya kirima | Mottuwela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 300
71 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වැවතැන්න සිට මොට්ටුවෙල ගමමැද මාර්ගයේ පැතිබැම්ම සහිතව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Wawathanna sita mottuwela gamamada margaye pathi bamma sahithawa margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 300
72 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අලුත්වත්ත උඩුපිටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Aluthwatta udupitiya margaya sanwardhanaya kirima | Aluthwatta | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 200
73 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගෙොඩවෙල සිට ගල්පොකුණ දක්වා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Godawela sita galpokuna dakva divena margaya sanvaradanaya kirima | Athipallawala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 300
74 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දෙමටගහපිටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Dematagahapitiya margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.455 | 20
75 | Ministry of Finance Economy & Policy development | එගොඩ වත්තේ සිට පන්සලට එන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Egoda watte sita pansalata ena margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.49 | 150
76 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ලක්ෂහේන ඉහළ මාර්ගය විමලදාස මහතාගේ නිවස අසළින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම | Lakshahena ihala margaya vimaladhasa mahathage niwasa asalin yana margaya konkeet kirima | Lakshahena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 158
77 | Ministry of Finance Economy & Policy development | නිඹුලපාන "U" ඇළ සංවර්ධනය කිරිම | Nibulapana "U" ala sanwardhanaya kirim |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 48
78 | Ministry of Finance Economy & Policy development | බෙරකාර අමුණේ සිට හිගුරුවත්ත දක්වා දිවෙන ඇළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Berakara amuna sita higuruwatta dhakwa diwena ala maragaya sanwardhanaya kirima | Udasgiriya | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 20
79 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගෙදරවෙල යාය ඉස්මත්තේ පැති බැම්ම බැදීම | Gedarawela yaya ismatte pathi bamma badima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 15
80 | Ministry of Finance Economy & Policy development | සායන මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම | Sayana maddiyasthanaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 200
81 | Ministry of Finance Economy & Policy development | නන්දන විදුහල අසළ සිට මඩදෙණිය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම | Nandana viduhala asala sita madadeniya dakwa margaya konkeet kirima | Madadeniya | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.456 | 250
82 | Ministry of Finance Economy & Policy development | හයිවෝල්ටන් චම්පා මහත්මියගේ නිවස අසළින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Haiwoltan champa mahathmiyage niwasa asalin yana margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 20
83 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගුණසිංහ මහතාගේ නිවස අසළ සිට මාරගස්පිටිය වෙළඳසැලට යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස පැතිබැම්ම සමඟ සංවර්ධනය කිරිම | Gunasingha mahathage niwasa asala sita maragaspitiya weladasalata yana margaye ithiri kotasa pathi bamma samaga sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 30
84 | Ministry of Finance Economy & Policy development | නන්දන පාසල අසළ සිට ජගොඩ කැලේ හරහා මඩදෙණියට යන මාර්ගය සකස් කිරිම | Nandana pasala asala sita jagoda kale harara madadeniyata yana margaya sakas kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 35
85 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගම්මුල්ල ගම මැද මාර්ගයේ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරිම | Gammulla gama mada margaye pathi bamma sanwardhanaya kirima | Gammulla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 42
86 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කූරකොළ යාය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | Kurakolayaya margaya prethisankaranaya kirima |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 60
87 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දිවිල්ල හුණුකොටුව වැව අසළ සිට මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Divilla Hunukotuwa vawe asala sita margaye itiri kotasa sanwardhanaya kirima | Divilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 150
88 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ජයරත්න මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම | Jayarathna mahathage niwasa asalin yana margaya konkeet kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.485 | 100
89 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ග්‍රාම ශක්ති ප්‍රජාමුල ළිඳ අසල පැති බැම්ම ඉදිකිරිම | Gama Sakthi Prejamula Lida Asala Pathi Bamma Idi Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 150
90 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අක්කර 25 දැහැමි මාවතේ මුල් කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Akkara 25 dhami mawathe mul kotasa sanwardhanaya kirima | Dhangan place | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 45
91 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දම්බරාව ළමා උද්‍යානය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Dhambarawa lama uddiyanaya asala margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.493 | 60
92 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ඩන්ගන් ජනපදයේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Dangan janapadaye athuru margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 25
93 | Ministry of Finance Economy & Policy development | තුන්වන පටු මඟ ආරම්භක කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Thunwana patu maga arambaka kotasa sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 55
94 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දිවිල්ල උතුර එගොඩමුල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Deevilla uthura egodamulla margaye sanwardhanaya kirima | Divilla North | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 100
95 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දිවිල්ල ජනපද ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Deevilla janapada predana margaye ithiri kotasa sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 200
96 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දිවිල්ල දකුණ මකුළුස්ස මාර්ගයේ දේවාලයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Deevilla dakuna makulussa margaye dewalayata yana margaya sanwardhanaya kirima | Divilla south | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 60
97 | Ministry of Finance Economy & Policy development | තුම්මුල්ල ඇල ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Thummulla ala itiri kotasa sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 32
98 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දිවිල්ල දකුණ මකුළුස්ස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Deevilla dakuna makulussa margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.448 | 300
99 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ආලෝකගම ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Alokagama gama mada margaya sanwardhanaya kirima | Alokagama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 300
100 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ආලෝකගම ගංගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Alokagama gangoda predana margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 500
101 | Ministry of Finance Economy & Policy development | තැඹේවත්ත කිරිමැටියාව පාර සංවර්ධනය කිරිම | Thabewatta kirimatiyawa para sanwardhanaya kirima | Aluthgama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 75
102 | Ministry of Finance Economy & Policy development | බණගේවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරිම | Banagewatta para sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.455 | 12
103 | Ministry of Finance Economy & Policy development | හපුදෙනවෙල පාර සංවර්ධනය කිරිම | Hapudenawela para sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 25
104 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පිහිලිඇලේ සිට ඉහළවෙල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Pihiliale sita ihalawela dakwa margaya sanwardhanaya kirima | Aluthgama North | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 450
105 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පමුණුව වාලවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Pamunuwa walawela margaya sanwardhanaya kirima | Pamunuwa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 550
106 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කොස්කොටුව - කොටඹේ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Koskothuwa - kotabe margaye itiri kotasa sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.483 | 600
107 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ඕවිටිපාන ගම මැද අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Ovitipana poth kubura watta athuru margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 65
108 | Ministry of Finance Economy & Policy development | නැකැත්තවෙල මාර්ගයේ පැති බැම්ම ඉදිකිරිම | Nakathtawela margaye pathi bamma idikirima | Unaweruwa | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 90
109 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උණවේරුව නව ජනපද වටරවුම් පාර සංවර්ධනය කිරිම | Unaweruwa nawa janapada wataraum para sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.49 | 100
110 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උණවේරුව පැරණි ජනපදය ඉහළවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Unaweruwa parani janapadaya ihalawela margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.428 | 120
111 | Ministry of Finance Economy & Policy development | උණවේරුව පාලම අසළ නව ජනපද ඉහළවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Unaweruva palama asala nava janapada ihalawela margaya sanvardanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 110
112 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වෙල් පහළ මාර්ගය පැති බැම්ම බැඳ සංවර්ධනය කිරිම | Welpahala margaya pathi bamma bada sanwardhanaya kirima | Walawela | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 800
113 | Ministry of Finance Economy & Policy development | එරමුදුගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Eramudugolla margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 25
114 | Ministry of Finance Economy & Policy development | තුම්පත්ලියද්ද කොස්කොටුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Thumpathliyadda koskotuwa margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.495 | 50
115 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අස්ගිරි දොරකුඹුර ගල්කන්ද වටරවුම් පාරේ ඉහළ කොටස සහ පහළ කොටස සංවර්ධනය කිරිම | Asgiriya Dorakubura Galkanda Vataraum Pare Ihala Kotase Saha Pahala Kotase sanvrdana Ktayuthu | Asgiri Dorakubura | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 70
116 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මාතලාපිටිය ඛෙත්තාලෝක විහාරයට යන පාර සංවර්ධනය කිරිම | Mathalapitiya ketthaloka viharayata yana para sanwardhanaya kirima | Mathalapitiya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 200
117 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මාතලාපිටිය බලගොල්ල යාය පාර සංවර්ධනය කිරිම | Mathalapitiya balagolla yaya para sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 0.99 | 100
118 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දොරකුඹුර අලවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Dorakubura alawatta maragaya sanwardhanaya kirima | Asgiri Dorakubura east | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 100
119 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පොල්වත්ත නාල්දෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Polwatta naldena margaya sanwardhanaya kirima | Polwatta | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 800
120 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පල්ලමුල්ල සිට බුටෑව දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Pallamulla sita butawa dakwa margaya sanwardhanaya kirima | Mathalapitiya South | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 80
121 | Ministry of Finance Economy & Policy development | එගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Egoda margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 100
122 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ඇලදිගහේන මාර්ගය යා කරන මොරගහමුල මාර්ගයේ පැති බැමිම හා බෝක්කු සහිතව සංවර්ධනය කිරිම | Aladigahena margaya ya karana moragahamula margaye pathi bamma ha bokku sahitha sanwardhanaya kirima | Rathninda | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 25
123 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ඇටිපොල විදුහලේ සංවර්ධන කටයුතු (ජලය,විදුලිය හා වෙනත් සංවර්ධන කටයුතු) | Athipola viduhale sanwardana katauthu | Athipola | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | [8 empty] | 300
124 | Ministry of Finance Economy & Policy development | හිරුවල ප්‍රජා ශාලාවට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Hiruwala preja salawata yana margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.49 | 100
125 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ඇටිපොල ගම මැද මාර්ගය ඇටිපොල පුරාණ ගල් විහාරස්ථානය දක්වා සංවර්ධනය කිරිම | Athipola gama mada margaya athipola purana gal viharasthanaya dakwa sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 400
126 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ඇටිපොල පාසැල් මාර්ගය අඹගහලන්ද දක්වා සංවර්ධනය කිරිම | Athipola pasal margaya abagahalanda dakwa sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 |  | 450
127 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ඇටිපොල බටහිර තුත්තිරිපිටිය කඩේ අසළ සිට රත්නින්ද දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Athipola batahira thuttiripitiya kade asala sita rathninda dakwa margaya sanwardhanaya kirima | Athipola east | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.44 | 35
128 | Ministry of Finance Economy & Policy development | මකුළුගහ මුල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Makulugaha mula margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 412
129 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අඹගහලන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Abagahalanda margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 520
130 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගමමැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Gamamada margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 215
131 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දළුවෙල ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Daluwela predana margaya sanwardhanaya kirima | Daluwela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 250
132 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අස්ගිරිය බටහිරවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Asgiriya batahirawatta margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 300
133 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අලකොළංග ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Alakolanga gama mada margaya sanwardhanaya kirima | Dullawa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 50
134 | Ministry of Finance Economy & Policy development | කාරියවසම් මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Kariyawasam mahathmiyage niwasa asala margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.491 | 25
135 | Ministry of Finance Economy & Policy development | හිරුවල වාඩියට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Hiruwela Vdiyata Yana Mrgaya Snwardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 30
136 | Ministry of Finance Economy & Policy development | තල්ගහගොඩ සිරිවර්ධන මාවතේ ඉහල කොටසේ මාර්ගය හා පාලම ඉදිකිරිම | Thalgahagoda siriwardana mawathe ihala kotase margaya ha palama idi kirima | Thalgahagoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 50
137 | Ministry of Finance Economy & Policy development | බටහිරවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Batahirawatta margaya sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.49 | 50
138 | Ministry of Finance Economy & Policy development | වරලත්වෙල කාණු පද්ධතිය සහිත වේල්ල සංවර්ධනය කිරිම | Waralathwela kanu paddathiya sahitha wella sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 50
139 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දුල්ලෑව ජනපදය මාර්ගයේ වැවට ජලය සපයන බෝක්කුව හා පාර සංවර්ධනය | Dullawa janapadaya margaye wawata jalaya sapayana bokkuwa ha para sanwardanaya | Dullawa east | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 540
140 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දුල්ලෑව වත්ත පානීය ජල යෝජනාව සංවර්ධනය කිරිම | Dullawa watta paniya jala yojanawa sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 25
141 | Ministry of Finance Economy & Policy development | දුල්ලෑව වත්ත පළමු පටු මඟ සංවර්ධනය කිරිම | Dullawa watta palamu patu maga sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 7
142 | Ministry of Finance Economy & Policy development | අස්ගිරිය වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරිම | Asgiriya watta para sanwardhanaya kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.44 | 250
143 | Ministry of Finance Economy & Policy development | පන්සල අසල සිට වෙල මැද පාර සංවර්ධනය කිරිම | Pansala asala sita wela mada para | Mahawela west | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 0.433 | 130
144 | Ministry of Finance Economy & Policy development | ගමමැද මාර්ගය සංවර්දනය කිරීම | Gama Mada Margaya Sanvardanaya Kirima |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 50
145 | Ministry of Finance Economy & Policy development | චන්ද්‍රලතා මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | Chandralatha mahathmiyage niwasa asala margaya konkeet kirima |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 100
Total |  |  |  |  | 145 | 145 | 112 | 112 | 99.2 | 7.8 | 1 | 2.5 | 1.5 | 25 | 4 | 38 | 28 | 2 | 1 | 1 | 46 | 20.441 | 24656